## Instrucciones
Planilla de Cantidades (QTO) - Plantilla
Objetivo: registrar las cantidades extraídas del modelo BIM (Revit) y compararlas con el expediente técnico de referencia (RA1).
Cómo usarla
1. En la hoja 'Parametros' defina los niveles del proyecto y la tolerancia de diferencia aceptable (por defecto 5 %, supuesto editable).
2. En 'QTO' registre una fila por elemento o grupo de elementos: código WBS, código OmniClass, nivel, rubro y la cantidad que arroja la tabla de planificación (schedule) de Revit.
3. Escriba la cantidad del expediente técnico de referencia; la hoja calcula diferencia, % y estado (OK / Revisar / Sin referencia).
4. 'Resumen' totaliza por rubro y nivel (SUMIFS) y compara contra el expediente. Use esos totales en el presupuesto.
Rubros que pide la guía: concreto (columnas, vigas, losas, muros, cimentación), formaleta, acero de refuerzo, mampostería y acabados (pisos, muros, cielos).
Las unidades se asignan solas según el rubro (hoja 'Parametros'). Hasta 200 filas de datos.
Texto azul sobre fondo amarillo = celda que usted debe llenar
Texto negro = fórmula (no la sobrescriba)
Fondo verde = fila de EJEMPLO con datos ilustrativos: bórrela o reemplácela con sus datos

## Parametros
Parámetros
Edite solo las celdas amarillas
Tolerancia de diferencia (%) | 5% | Supuesto editable: diferencia máxima aceptada entre modelo y expediente.
|  |  | Niveles del proyecto | Rubro | Unidad
|  |  | Cimentación | Concreto | m³
|  |  | Nivel 1 | Formaleta | m²
|  |  | Nivel 2 | Acero de refuerzo | kg
|  |  | Cubierta | Mampostería | m³
|  |  |  | Acabados - Pisos | m²
|  |  |  | Acabados - Muros | m²
|  |  |  | Acabados - Cielos rasos | m²
|  |  |  | Otro | und

## QTO
QTO - Cantidades del modelo vs expediente técnico
Una fila por elemento/grupo. Cantidades del modelo = schedules de Revit
Código WBS | Código OmniClass | Nivel | Rubro | Elemento / ID Revit | Familia y tipo | Unidad | Cantidad modelo | Cantidad expediente | Diferencia | % Dif. | Estado | Observaciones
2.2 | 21-02 10 10 20 | Cimentación | Concreto | Viga de cimentación VC-1 (ID 123456) | Concrete-Rectangular Beam: 30x40 | m³ | 12.4 | 12 | 0.4 | 3.333% | OK | EJEMPLO - borrar o reemplazar

## Resumen
Resumen por rubro y nivel
Cantidades del modelo (SUMIFS sobre la hoja QTO)
Rubro | Unidad | Cimentación | Nivel 1 | Nivel 2 | Cubierta | Total modelo | Total expediente | Diferencia | % Dif.
Concreto | m³ | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12 | 0.4 | 3.333%
Formaleta | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acero de refuerzo | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mampostería | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acabados - Pisos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acabados - Muros | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acabados - Cielos rasos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otro | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0