## Instrucciones
Presupuesto Detallado y APU (5D) - Plantilla
Objetivo: base de datos de Análisis de Precios Unitarios (APU) y presupuesto por capítulos y rubros, con códigos WBS y CBS (RA2).
Flujo de trabajo
1. 'Parametros': defina AIU e IVA. Los porcentajes que trae son supuestos de ejemplo: ajústelos y cite la fuente que use.
2. 'Insumos': liste materiales, mano de obra, equipo y transporte con su precio unitario y fuente (CAMACOL, SICMA, INVIAS, cotización).
3. 'APU': una fila por insumo de cada APU (Cód APU + Cód insumo + cantidad por unidad de APU). Descripción, tipo, unidad y precio se traen solos.
4. 'APU_Resumen': escriba los códigos de APU; se calculan materiales, mano de obra, equipo, transporte y total directo.
5. 'Presupuesto': por ítem, WBS, código OmniClass, código CBS, cantidad (copiada de la hoja Resumen del QTO) y Cód APU. Valor unitario y total se calculan.
6. 'Resumen': costo directo por capítulo, AIU, IVA sobre utilidad y total. Ese total es el BAC para la Curva S.
AVISO: los precios de los ejemplos (concreto, bomba, cuadrillas, ladrillo) provienen de las tarifas del archivo Casa Candelaria del usuario; son solo ilustrativos. Reemplácelos con su banco de precios.
Texto azul sobre fondo amarillo = celda que usted debe llenar
Texto negro = fórmula (no la sobrescriba)
Fondo verde = fila de EJEMPLO con datos ilustrativos: bórrela o reemplácela con sus datos

## Parametros
Parámetros
Supuestos editables - documente la fuente de cada uno
Parámetro | Valor | Nota / fuente
Administración (% costo directo) | 15% | Supuesto de ejemplo - confirmar con el docente o la fuente
Imprevistos (% costo directo) | 5% | Supuesto de ejemplo
Utilidad (% costo directo) | 5% | Supuesto de ejemplo
IVA sobre utilidad | 19% | Tarifa general de IVA en Colombia - verificar vigencia
Moneda | COP
Fecha de precios |  | Fecha de la fuente de precios

## Insumos
Insumos y precios unitarios
Hasta 100 insumos
Código | Descripción | Tipo | Unidad | Precio unitario | Fuente | Fecha
I-001 | Concreto premezclado 3000 PSI | MATERIAL | m³ | 450000 | EJEMPLO - tarifa del .mpp del usuario
I-002 | Ladrillo pastillero | MATERIAL | mill | 1800000 | EJEMPLO - tarifa del .mpp del usuario
I-003 | Cuadrilla obra civil | MANO DE OBRA | h | 15000 | EJEMPLO - tarifa del .mpp del usuario
I-004 | Ayudante general | MANO DE OBRA | h | 12000 | EJEMPLO - tarifa del .mpp del usuario
I-005 | Bomba estacionaria | EQUIPO | h | 95000 | EJEMPLO - tarifa del .mpp del usuario

## APU
Análisis de Precios Unitarios (detalle por insumo)
Una fila por insumo de cada APU. Hasta 300 filas
Cód APU | Descripción APU | Unidad APU | Cód insumo | Descripción insumo | Tipo | Unid. | Cantidad por unidad de APU | Precio unitario | Parcial | Cantidades del ejemplo (desperdicio 5 %, rendimiento de cuadrilla) son supuestos ilustrativos.
A-2.2 | Fundición de vigas de cimentación (concreto 3000 PSI) | m³ | I-001 | Concreto premezclado 3000 PSI | MATERIAL | m³ | 1.05 | 450000 | 472500
A-2.2 | Fundición de vigas de cimentación (concreto 3000 PSI) | m³ | I-003 | Cuadrilla obra civil | MANO DE OBRA | h | 3 | 15000 | 45000
A-2.2 | Fundición de vigas de cimentación (concreto 3000 PSI) | m³ | I-004 | Ayudante general | MANO DE OBRA | h | 3 | 12000 | 36000
A-2.2 | Fundición de vigas de cimentación (concreto 3000 PSI) | m³ | I-005 | Bomba estacionaria | EQUIPO | h | 0.25 | 95000 | 23750

## APU_Resumen
Resumen de APU
Escriba los códigos de APU (columna A); el resto se calcula
Cód APU | Descripción | Unidad | Materiales | Mano de obra | Equipo | Transporte | Total directo unitario
A-2.2 | Fundición de vigas de cimentación (concreto 3000 PSI) | m³ | 472500 | 81000 | 23750 | 0 | 577250

## Presupuesto
Presupuesto detallado
Cantidades: copiar desde QTO > Resumen. Hasta 200 ítems
[8 empty] | Costo directo total: | 7157900
Ítem (WBS) | Capítulo | Código OmniClass | Código CBS | Descripción | Unidad | Cantidad | Cód APU | Valor unitario | Valor total | % del directo
2.2 | 2 Cimentación y estructura | 21-02 10 10 20 | C-02.02 | Fundición de vigas de cimentación | m³ | 12.4 | A-2.2 | 577250 | 7157900 | 100%

## Resumen
Resumen del presupuesto
El total es el BAC (línea base de costo) para la Curva S
Capítulo | Costo directo
1 Obras preliminares | 0
2 Cimentación y estructura | 7157900
3 Acabados | 0
4 Carpintería y metálica | 0
5 Cubierta | 0
6 Pintura y limpieza | 0
Costo directo total | 7157900
Administración | 1073685
Imprevistos | 357895
Utilidad | 357895
IVA sobre utilidad | 68000.05
TOTAL PRESUPUESTO (BAC) | 9015375.05
Control: directo en Presupuesto vs suma por capítulo | OK