## Instrucciones
Curva S y Análisis EVM - Plantilla
Objetivo: construir la Curva S (costo planificado acumulado) y el análisis de valor ganado (EVM) con desviaciones y escenarios What-If (RA4).
Cómo usarla
1. 'Parametros': BAC (total del presupuesto), fecha de inicio, plazo en meses y período de corte (el mes hasta el cual hay avance real).
2. 'Curva_S': en la columna C escriba el costo planificado por mes (de Microsoft Project: Uso de tareas / Resumen de flujo de caja). Hasta 12 períodos.
3. Cada mes registre el costo real (AC) y el % de avance físico acumulado; copie hacia abajo las fórmulas de las columnas G, I, J, K, L, M de la fila anterior.
4. 'EVM_Resumen' calcula SV, CV, SPI, CPI, EAC, ETC, VAC y TCPI al período de corte.
5. 'WhatIf' compara escenarios de rendimiento de costo y de cronograma (editables).
Las fórmulas siguen la guía PMBOK: EV = BAC x % avance; CPI = EV/AC; SPI = EV/PV; EAC (tendencia) = AC + (BAC - EV)/CPI.
AVISO: los valores del ejemplo (BAC de 100 millones, avance de 4 meses) son ILUSTRATIVOS; reemplácelos con los de su proyecto.
Texto azul sobre fondo amarillo = celda que usted debe llenar
Texto negro = fórmula (no la sobrescriba)
Fondo verde = fila de EJEMPLO con datos ilustrativos: bórrela o reemplácela con sus datos

## Parametros
Parámetros
Celdas amarillas = datos del proyecto
Parámetro | Valor | Nota
BAC - Presupuesto total del proyecto ($) | 100000000 | De la hoja Resumen del presupuesto (EJEMPLO ilustrativo)
Fecha de inicio de obra | 2026-11-02 | Debe coincidir con el cronograma en Project
Plazo total (meses) | 12 | Máximo 12 en esta plantilla
Período de corte (mes N con avance real) | 4 | Último mes con costo real y avance registrados

## Curva_S
Curva S - Costo planificado, ganado y real
PV: de Project · AC y % avance: seguimiento mensual
Período | Mes | PV período ($) | PV acumulado ($) | % PV acum. | AC período ($) | AC acumulado ($) | % avance físico acum. | EV acumulado ($) | CPI | SPI | CV ($) | SV ($)
1 | 2026-11-02 | 3000000 | 3000000 | 3% | 3200000 | 3200000 | 3% | 3000000 | 0.9375 | 1 | -200000 | 0
2 | 2026-12-02 | 5000000 | 8000000 | 8% | 5600000 | 8800000 | 7.5% | 7500000 | 0.85227 | 0.9375 | -1300000 | -500000
3 | 2027-01-02 | 8000000 | 16000000 | 16% | 8900000 | 17700000 | 15% | 15000000 | 0.84746 | 0.9375 | -2700000 | -1000000
4 | 2027-02-02 | 10000000 | 26000000 | 26% | 10800000 | 28500000 | 24% | 24000000 | 0.84211 | 0.92308 | -4500000 | -2000000
5 | 2027-03-02 | 12000000 | 38000000 | 38%
6 | 2027-04-02 | 14000000 | 52000000 | 52%
7 | 2027-05-02 | 14000000 | 66000000 | 66%
8 | 2027-06-02 | 12000000 | 78000000 | 78%
9 | 2027-07-02 | 9000000 | 87000000 | 87%
10 | 2027-08-02 | 7000000 | 94000000 | 94%
11 | 2027-09-02 | 4000000 | 98000000 | 98%
12 | 2027-10-02 | 2000000 | 100000000 | 100%
Filas 5-12 de las columnas G, I, J, K, L, M se dejan vacías a propósito (el gráfico no dibuja períodos sin ejecutar). Copie las fórmulas de la fila anterior al registrar cada mes.
Control: suma PV período vs BAC |  |  | OK
Formulas:
Mes = EDATE(Parametros!$B5,[Período]-1)

## EVM_Resumen
Indicadores EVM al período de corte
Todo se calcula desde 'Curva_S' y 'Parametros'
Indicador | Valor | Interpretación
BAC - Presupuesto total | 100000000
PV - Valor planificado | 26000000
EV - Valor ganado | 24000000
AC - Costo real | 28500000
CV = EV - AC | -4500000 | Sobrecosto
SV = EV - PV | -2000000 | Atraso respecto a lo planificado
CPI = EV / AC | 0.84211 | Se gasta más de lo ganado
SPI = EV / PV | 0.92308 | Avance menor al planificado
EAC (tendencia) = AC + (BAC - EV)/CPI | 118750000 | Costo final proyectado si se mantiene el CPI actual
ETC = EAC - AC | 90250000 | Costo que falta por gastar
VAC = BAC - EAC | -18750000 | Proyección de sobrecosto
TCPI = (BAC - EV)/(BAC - AC) | 1.0629 | Eficiencia requerida de aquí en adelante para cerrar en el BAC
Plazo proyectado (meses) = plazo / SPI | 13 | Estimación simple por SPI actual
% avance real vs % planificado | 24% | Planificado a la fecha: 26.0%

## WhatIf
Escenarios What-If
Edite los factores amarillos (supuestos del usuario)
Escenario | CPI futuro supuesto | SPI futuro supuesto | EAC ($) | VAC = BAC - EAC ($) | Plazo proyectado (meses) | Comentario
Tendencia actual | 0.84211 | 0.92308 | 118750000 | -18750000 | 13 | Se mantiene el desempeño observado
Optimista (se recupera) | 1 | 1 | 104500000 | -4500000 | 12 | Supuesto: se recupera el costo y el cronograma
Pesimista | 0.8 | 0.85 | 123500000 | -23500000 | 14.1176 | Supuesto de ejemplo - ajustar
Personalizado | 0.9 | 0.9 | 112944444.4444 | -12944444.4444 | 13.3333 | Defina su propio escenario
Fila 'Tendencia actual' usa los indicadores reales (negro); las demás filas son supuestos editables (azul).